## Timeline Program
TIME FRAME PROGRAM - TAHUN 2025
No | Uraian Aktivitas |  |  | Pelaksana | Januari |  |  |  | Pebruari |  |  |  | Maret |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  | Agustus |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | Nopember |  |  |  | Desember |  |  |  | Keterangan
[5 empty] | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4 | P1 | P2 | P3 | P4
1 | Aktivitas
| CB1 | Penyusunan Materi
|  | CB1.1 | Honor tim penyusun (Januari) | bar: Januari P4
|  | CB1.2 | Literatur (Januari) | bar: Januari P2
|  | CB1.3 | Stasioneri (Januari) | bar: Januari P2
|  | CB1.4 | Accounting Software (Januari) | bar: Januari P3 to Januari P4
|  | CB1.5 | Duplikasi (Februari) | bar: Pebruari P1
| CB2 | Pelatihan
|  | CB2.1 | Akomodasi, Meeting Package, Konsumsi | bar: Maret P1; April P1; Mei P1; Juni P1; Juli P1; Agustus P1; September P1; Oktober P1; Nopember P1; Desember P1
|  | CB2.2 | Honorarium Fasilitator | bar: Maret P1; April P1; Mei P1; Juni P1; Juli P1; Agustus P1; September P1; Oktober P1; Nopember P1; Desember P1
|  | CB2.3 | Participant Kit | bar: Maret P1; April P1; Mei P1; Juni P1; Juli P1; Agustus P1; September P1; Oktober P1; Nopember P1; Desember P1
|  | CB2.4 | Training Kit | bar: Maret P1; April P1; Mei P1; Juni P1; Juli P1; Agustus P1; September P1; Oktober P1; Nopember P1; Desember P1
|  | CB2.5 | Sewa LCD + Screen | bar: Maret P1; April P1; Mei P1; Juni P1; Juli P1; Agustus P1; September P1; Oktober P1; Nopember P1; Desember P1
|  | CB2.6 | Sewa Komputer | bar: Maret P1; April P1; Mei P1; Juni P1; Juli P1; Agustus P1; September P1; Oktober P1; Nopember P1; Desember P1
|  | CB2.7 | Sewa Printer | bar: Maret P1; April P1; Mei P1; Juni P1; Juli P1; Agustus P1; September P1; Oktober P1; Nopember P1; Desember P1
|  | CB2.8 | Transportasi peserta | bar: Maret P1; April P1; Mei P1; Juni P1; Juli P1; Agustus P1; September P1; Oktober P1; Nopember P1; Desember P1
|  | CB2.9 | Transportasi material | bar: Maret P1; April P1; Mei P1; Juni P1; Juli P1; Agustus P1; September P1; Oktober P1; Nopember P1; Desember P1
|  | CB2.10 | Administrasi kepesertaan | bar: Maret P1; April P1; Mei P1; Juni P1; Juli P1; Agustus P1; September P1; Oktober P1; Nopember P1; Desember P1
| RS1 | Biaya Riset
|  | RS1.1 | Honorarium Pustakawan | bar: Januari P4; Pebruari P4; Maret P4; April P4; Mei P4; Juni P4; Juli P4; Agustus P4; September P4; Oktober P4; Nopember P4; Desember P4
|  | RS1.2 | Literatur | bar: Januari P2; April P2; Juli P2; Oktober P2
|  | RS1.3 | Stasioneri | bar: Januari P2; Pebruari P2; Maret P2; April P2; Mei P2; Juni P2; Juli P2; Agustus P2; September P2; Oktober P2; Nopember P2; Desember P2
|  | RS1.4 | Fotocopy | bar: Januari P2; Pebruari P2; Maret P2; April P2; Mei P2; Juni P2; Juli P2; Agustus P2; September P2; Oktober P2; Nopember P2; Desember P2
|  | RS1.5 | Biaya pengiriman dan pengumpulan | bar: Januari P4; April P4; Juli P4; Oktober P4
| RS2 | Diskusi Publik
|  | RS2.1 | Paket Meeting Fullday | bar: Januari P3; April P3; Juli P3; Oktober P3
|  | RS2.2 | Perdiem | bar: Januari P3; April P3; Juli P3; Oktober P3
|  | RS2.3 | Transportasi Lokal | bar: Januari P3; April P3; Juli P3; Oktober P3
|  | RS2.4 | Honor Narasumber | bar: Januari P3; April P3; Juli P3; Oktober P3
|  | RS2.5 | Honor Fasilitator | bar: Januari P3; April P3; Juli P3; Oktober P3
|  | RS2.6 | FGD Kit | bar: Januari P3; April P3; Juli P3; Oktober P3
| CP1 | Website setup
|  | CP1.1 | Server dan Hub | bar: Januari P1
|  | CP1.2 | Pembangunan web page | bar: Januari P1
|  | CP1.3 | Honor Administrator | bar: Januari P4; Pebruari P4; Maret P4; April P4; Mei P4; Juni P4; Juli P4; Agustus P4; September P4; Oktober P4; Nopember P4; Desember P4
|  | CP1.4 | Iuran bulanan | bar: Januari P2; Pebruari P2; Maret P2; April P2; Mei P2; Juni P2; Juli P2; Agustus P2; September P2; Oktober P2; Nopember P2; Desember P2
| RS3 | Penerbitan buku hasil kajian
|  | RS3.1 | Edit & Layout | bar: Pebruari P1; Mei P1; Agustus P1; Nopember P1
|  | RS3.2 | Biaya cetak | bar: Pebruari P2; Mei P2; Agustus P2; Nopember P2
|  | RS3.3 | Biaya pengiriman | bar: Pebruari P3; Mei P3; Agustus P3; Nopember P3
| CP2 | Bulletin
|  | CP2.1 | Design | bar: Januari P1; Pebruari P1; Maret P1; April P1; Mei P1; Juni P1; Juli P1; Agustus P1; September P1; Oktober P1; Nopember P1; Desember P1
|  | CP2.2 | Layout & Editing | bar: Januari P1; Pebruari P1; Maret P1; April P1; Mei P1; Juni P1; Juli P1; Agustus P1; September P1; Oktober P1; Nopember P1; Desember P1
|  | CP2.3 | Biaya cetak | bar: Januari P2; Pebruari P2; Maret P2; April P2; Mei P2; Juni P2; Juli P2; Agustus P2; September P2; Oktober P2; Nopember P2; Desember P2
|  | CP2.4 | Biaya pengiriman | bar: Januari P3; Pebruari P3; Maret P3; April P3; Mei P3; Juni P3; Juli P3; Agustus P3; September P3; Oktober P3; Nopember P3; Desember P3
| RM1 | Direct Mailing
|  | RM1.1 | Desain dan Setting | bar: Januari P4
|  | RM1.2 | Biaya Cetak | bar: Pebruari P1 to Pebruari P2
|  | RM1.3 | Biaya Pengiriman | bar: Maret P1 to Maret P2
|  | RM1.4 | Honor Administrator & Database | bar: Januari P4; Pebruari P4; Maret P4; April P4; Mei P4; Juni P4; Juli P4; Agustus P4; September P4; Oktober P4; Nopember P4; Desember P4
|  | RM1.5 | Stasioneri | bar: Januari P4; Pebruari P4; Maret P4; April P4; Mei P4; Juni P4; Juli P4; Agustus P4; September P4; Oktober P4; Nopember P4; Desember P4
| RM2 | Membership
|  | RM2.1 | Kartu Membership
|  | RM2.2 | Membership Kit
|  | RM2.3 | Advertising
| FGA1 | Biaya Kantor
|  | FGA1.1 | Biaya sewa kantor | bar: Januari P1
|  | FGA1.2 | Biaya sewa mobil
|  | FGA1.3 | Biaya ATK
|  | FGA1.4 | Biaya listrik
|  | FGA1.5 | Biaya telepon
|  | FGA1.6 | Biaya rapat
|  | FGA1.7 | Biaya rumah tangga
| FGA2 | Honorarium (THR bln April)
|  | FGA2.0 | Honorarium dan THR

## Anggaran Tahunan
PERKUMPULAN JURUS TANDUR
ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2025
PROGRAM PENDIDIKAN
Kode Anggaran | Deskripsi Kegiatan | Keterangan | Unit | Harga per unit | Total Anggaran | Donor
Prog A11 | : Pelatihan Keuangan bagi Para Pengelola Keuangan Organisasi Sektor Publik
CB1 | Penyusunan materi
CB1.1 | Honor tim penyusun | 6 orang, 2 bulan |  | 3750000 | 0 | NOVIB
CB1.2 | Literatur | 6 paket materi |  | 1000000 | 0 | NOVIB
CB1.3 | Stasioneri | 1 paket, 2 bulan |  | 500000 | 0 | NOVIB
CB1.4 | Accounting Software | 1 paket |  | 25000000 | 0 | NOVIB
CB1.5 | Duplikasi | 6 materi, 1000 eksemplar |  | 50000 | 0 | NOVIB
| sub total |  |  |  | 0
CB2 | Pelatihan
CB2.1 | Akomodasi, Meeting Package, Konsumsi | 10hari, 20peserta, 10bln |  | 400000 | 0 | NOVIB
CB2.2 | Honorarium Fasilitator | 10hari, 2orang, 10bulan |  | 1000000 | 0 | NOVIB
CB2.3 | Participant Kit | 20 peserta, 10bulan |  | 100000 | 0 | NOVIB
CB2.4 | Training Kit | 1 paket, 10bulan |  | 7500000 | 0 | NOVIB
CB2.5 | Sewa LCD + Screen | 10hari, 10bulan |  | 300000 | 0 | NOVIB
CB2.6 | Sewa Laptop/Komputer | 10hari, 20unit, 10bulan |  | 100000 | 0 | NOVIB
CB2.7 | Sewa Printer | 10hari, 20unit, 10bulan |  | 100000 | 0 | NOVIB
CB2.8 | Transportasi peserta | 20 peserta, 10bulan |  | 3000000 | 0 | NOVIB
CB2.9 | Transportasi material | 1 paket, 10 bulan |  | 1500000 | 0 | NOVIB
CB2.10 | Administrasi kepesertaan | 1 paket, 10 bulan |  | 2500000 | 0 | NOVIB
| sub total |  |  |  | 0
| TOTAL PROG A11 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Prog A22 | : Kajian Penerapan Standar PSAK45/ISAK35 oleh Organisasi Sektor Publik
RS1 | Biaya Riset
RS1.1 | Honorarium Pustakawan | 2 orang, 12 bulan |  | 1000000 | 0 | DANIDA
RS1.2 | Literatur | 4 paket dalam setahun |  | 2000000 | 0 | DANIDA
RS1.3 | Stasioneri | 1 paket, 12 bulan |  | 500000 | 0 | DANIDA
RS1.4 | Fotocopy | 1 paket, 12 bulan |  | 500000 | 0 | DANIDA
RS1.5 | Biaya pengiriman dan pengumpulan | 4 kali dalam setahun |  | 2000000 | 0 | DANIDA
| sub total |  |  |  | 0
RS2 | Diskusi Publik
RS2.1 | Paket Meeting Fullday | 4 kali, 20 peserta, 2 hari |  | 250000 | 0 | DANIDA
RS2.2 | Perdiem | 4 kali, 20 peserta, 2 hari |  | 100000 | 0 | DANIDA
RS2.3 | Transportasi Lokal | 4 kali, 20 peserta, PP |  | 150000 | 0 | DANIDA
RS2.4 | Honor Narasumber | 4 kali, 2 orang, 2 hari |  | 2000000 | 0 | DANIDA
RS2.5 | Honor Fasilitator | 4 kali, 1 orang, 2 hari |  | 1000000 | 0 | DANIDA
RS2.6 | FGD Kit | 1paket, 4kali (triwulanan) |  | 500000 | 0 | DANIDA
| sub total |  |  |  | 0
CP1 | Website setup
CP1.1 | Server dan Hub | Paket |  | 40000000 | 0 | DANIDA
CP1.2 | Pembangunan web page | Paket |  | 50000000 | 0 | DANIDA
CP1.3 | Honor Administrator | 1 orang, 12 bulan |  | 2500000 | 0 | DANIDA
CP1.4 | Iuran bulanan | 12 bulan |  | 1500000 | 0 | DANIDA
| sub total |  |  |  | 0
| SUBTOTAL DANIDA |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
RS3 | Penerbitan buku hasil kajian
RS3.1 | Edit & Layout | 4 paket dalam setahun |  | 5000000 | 0 | FF
RS3.2 | Biaya cetak | 4 paket dalam setahun, @ 1000 eksemplar |  | 50000 | 0 | FF
RS3.3 | Biaya pengiriman | 4 kali dalam setahun, @ 1000 eksemplar |  | 10000 | 0 | FF
| sub total |  |  |  | 0
CP2 | Bulletin
CP2.1 | Design | 1 paket, 12 bulan |  | 2500000 | 0 | FF
CP2.2 | Layout & Editing | 1 paket, 12 bulan |  | 2500000 | 0 | FF
CP2.3 | Biaya cetak | 1 paket, 12 bulan |  | 12000000 | 0 | FF
CP2.4 | Biaya pengiriman | 1 paket, 12 bulan |  | 3000000 | 0 | FF
| sub total |  |  |  | 0
| SUBTOTAL FF |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| TOTAL PROG A22 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Prog A33 | : Usaha Perluasan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga
RM1 | Direct Mailing
RM1.1 | Desain dan Setting | 1 paket |  | 10000000 | 0 | WB
RM1.2 | Biaya Cetak | 1 paket |  | 60000000 | 0 | WB
RM1.3 | Biaya Pengiriman | 1 paket |  | 30000000 | 0 | WB
RM1.4 | Honor Administrator & Database | 2 orang, 12 bulan |  | 3000000 | 0 | WB
RM1.5 | Stasioneri | 1 paket, 12 bulan |  | 500000 | 0 | WB
| sub total |  |  |  | 0
RM2 | Membership
RM2.1 | Kartu Membership | 1 paket, 12 bulan |  | 6250000 | 0 | WB
RM2.2 | Membership Kit | 1 paket, 12 bulan |  | 15000000 | 0 | WB
RM2.3 | Advertising | 1 paket, 12 bulan |  | 6000000 | 0 | WB
| sub total |  |  |  | 0
| TOTAL PROG A33 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
Prog A31 | : Penyediaan Sarana Fisik bagi Operasional Lembaga
FGA1 | Biaya Kantor
FGA1.1 | Biaya sewa kantor (Januari) | 1 tahun |  | 120000000 | 0 | SWA
FGA1.2 | Biaya sewa mobil | 1 mobil, 12 bulan |  | 7500000 | 0 | SWA
FGA1.3 | Biaya ATK | 1 paket, 12 bulan |  | 2000000 | 0 | SWA
FGA1.4 | Biaya listrik | 1 paket, 12 bulan |  | 2000000 | 0 | SWA
FGA1.5 | Biaya telepon | 1 paket, 12 bulan |  | 2500000 | 0 | SWA
FGA1.6 | Biaya rapat | 4 kali perbulan, 12 bulan |  | 500000 | 0 | SWA
FGA1.7 | Biaya rumah tangga | 1 paket, 12 bulan |  | 2000000 | 0 | SWA
| sub total |  |  |  | 0
FGA2 | Honorarium (THR bln April)
FGA2.1 | Honor Direktur Eksekutif | 1 orang, 13 bulan |  | 20000000 | 0 | SWA
FGA2.2 | Honor Manajer | 5 orang, 13 bulan |  | 15000000 | 0 | SWA
FGA2.3 | Honor Trainer | 1 orang, 13 bulan |  | 7500000 | 0 | SWA
FGA2.4 | Honor Co Trainer | 1 orang, 13 bulan |  | 4500000 | 0 | SWA
FGA2.5 | Honor Organizer | 2 orang, 13 bulan |  | 5000000 | 0 | SWA
FGA2.6 | Honor Staf Umum | 1 orang, 13 bulan |  | 5000000 | 0 | SWA
FGA2.7 | Honor Sopir | 1 orang, 13 bulan |  | 4000000 | 0 | SWA
FGA2.8 | Honor Office Boy | 1 orang, 13 bulan |  | 4000000 | 0 | SWA
FGA2.9 | Honor Cashier | 1 orang, 13 bulan |  | 5000000 | 0 | SWA
FGA2.10 | Honor Accountant | 1 orang, 13 bulan |  | 8000000 | 0 | SWA
| sub total |  |  |  | 0
| TOTAL PROG A31 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| TOTAL PROGRAM PENDIDIKAN |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!

## Proyeksi Arus Kas
PERKUMPULAN JURUS TANDUR
ANGGARAN TAHUNAN
TAHUN 2022
Kode Anggaran | Deskripsi Kegiatan | Total Anggaran | Donor | % | Januari | Pebruari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Kontrol Jumlah | Kontrol Selisih
PROYEKSI PENERIMAAN
NOVIB | Penerimaan dari Lembaga Donor NOVIB | 0 | NOVIB |  | 0 |  | Juli: 0 |  |  | 0 | 0
DANIDA | Penerimaan dari Lembaga Donor DANIDA | 0 | DANIDA |  | 0 |  | Juli: 0 |  |  | 0 | 0
FF | Penerimaan dari Lembaga Donor FF | 0 | FF |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
WB | Penerimaan dari Lembaga Donor WB | 0 | WB |  | 0 |  | Maret: 0; Juni: 0; September: 0 |  | 0 | 0 | 0
SWA | Penerimaan Bunga Deposito PERKUMPULAN |  | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SWA | Penerimaan Lainnya PERKUMPULAN (Hutang, Kontribusi, dll) | 0 | SWA |  |  |  | Maret: 0; Juni: 0 |  |  | 0 | 0
| TOTAL PROYEKSI PENERIMAAN | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROYEKSI PENGELUARAN / BIAYA
Prog A11 | : Pelatihan Keuangan bagi Para Pengelola Keuangan Organisasi Sektor Publik
CB1 | Penyusunan materi
CB1.1 | Honor tim penyusun | 0 | NOVIB |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
CB1.2 | Literatur | 0 | NOVIB |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
CB1.3 | Stasioneri | 0 | NOVIB |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
CB1.4 | Accounting Software | 0 | NOVIB |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
CB1.5 | Duplikasi | 0 | NOVIB |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| sub total | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CB2 | Pelatihan | [15 empty] | 0 | 0
CB2.1 | Akomodasi, Meeting Package, Konsumsi | 0 | NOVIB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CB2.2 | Honorarium Fasilitator | 0 | NOVIB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CB2.3 | Participant Kit | 0 | NOVIB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CB2.4 | Training Kit | 0 | NOVIB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CB2.5 | Sewa LCD + Screen | 0 | NOVIB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CB2.6 | Sewa Komputer | 0 | NOVIB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CB2.7 | Sewa Printer | 0 | NOVIB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CB2.8 | Transportasi peserta | 0 | NOVIB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CB2.9 | Transportasi material | 0 | NOVIB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CB2.10 | Administrasi kepesertaan | 0 | NOVIB |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sub total | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PROG A11 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prog A22 | : Kajian Penerapan Standar ISAK335 oleh Organisasi Sektor Publik
RS1 | Biaya Riset
RS1.1 | Honorarium Pustakawan | 0 | DANIDA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RS1.2 | Literatur | 0 | DANIDA |  | 0 |  | April: 0; Juli: 0; Oktober: 0 |  |  | 0 | 0
RS1.3 | Stasioneri | 0 | DANIDA |  | 0 |  | April: 0; Juli: 0; Oktober: 0 |  |  | 0 | 0
RS1.4 | Fotocopy | 0 | DANIDA |  | 0 |  | April: 0; Juli: 0; Oktober: 0 |  |  | 0 | 0
RS1.5 | Biaya pengiriman dan pengumpulan | 0 | DANIDA |  | 0 |  | April: 0; Juli: 0; Oktober: 0 |  |  | 0 | 0
| sub total | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RS2 | Diskusi Publik | [15 empty] | 0 | 0
RS2.1 | Paket Meeting Fullday | 0 | DANIDA |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
RS2.2 | Perdiem | 0 | DANIDA |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
RS2.3 | Transportasi Lokal | 0 | DANIDA |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
RS2.4 | Honor Narasumber | 0 | DANIDA |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
RS2.5 | Honor Fasilitator | 0 | DANIDA |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
RS2.6 | FGD Kit | 0 | DANIDA |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
| sub total | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CP1 | Website setup | [15 empty] | 0 | 0
CP1.1 | Server dan Hub | 0 | DANIDA |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
CP1.2 | Pembangunan web page | 0 | DANIDA |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
CP1.3 | Honor Administrator | 0 | DANIDA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CP1.4 | Iuran bulanan | 0 | DANIDA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sub total | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL DANIDA | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RS3 | Penerbitan buku hasil kajian | [15 empty] | 0 | 0
RS3.1 | Edit & Layout | 0 | FF |  |  | 0 | Mei: 0; Agustus: 0 | 0 |  | 0 | 0
RS3.2 | Biaya cetak | 0 | FF |  |  | 0 | Mei: 0; Agustus: 0 | 0 |  | 0 | 0
RS3.3 | Biaya pengiriman | 0 | FF |  |  | 0 | Mei: 0; Agustus: 0 | 0 |  | 0 | 0
| sub total | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CP2 | Bulletin | [15 empty] | 0 | 0
CP2.1 | Design | 0 | FF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CP2.2 | Layout & Editing | 0 | FF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CP2.3 | Biaya cetak | 0 | FF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CP2.4 | Biaya pengiriman | 0 | FF |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sub total | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL FF | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PROG A22 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prog A33 | : Usaha Perluasan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga
RM1 | Direct Mailing
RM1.1 | Desain dan Setting | 0 | WB |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
RM1.2 | Biaya Cetak | 0 | WB |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0
RM1.3 | Biaya Pengiriman | 0 | WB |  |  |  | Maret: 0 |  |  | 0 | 0
RM1.4 | Honor Administrator & Database | 0 | WB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RM1.5 | Stasioneri | 0 | WB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sub total | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RM2 | Membership | [15 empty] | 0 | 0
RM2.1 | Kartu Membership | 0 | WB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RM2.2 | Membership Kit | 0 | WB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RM2.3 | Advertising | 0 | WB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sub total | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PROG A33 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Prog A31 | : Penyediaan Sarana Fisik bagi Operasional Lembaga
FGA1 | Biaya Kantor
FGA1.1 | Biaya sewa kantor (Januari) | 0 | SWA |  | 0 | [11 empty] | 0 | 0
FGA1.2 | Biaya sewa mobil | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA1.3 | Biaya ATK | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA1.4 | Biaya listrik | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA1.5 | Biaya telepon | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA1.6 | Biaya rapat | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA1.7 | Biaya rumah tangga | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sub total | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA2 | Honorarium (THR bln April) | [15 empty] | 0 | 0
FGA2.1 | Honor Direktur Eksekutif | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA2.2 | Honor Manajer | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA2.3 | Honor Trainer | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA2.4 | Honor Co Trainer | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA2.5 | Honor Organizer | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA2.6 | Honor Staf Umum | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA2.7 | Honor Sopir | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA2.8 | Honor Office Boy | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA2.9 | Honor Cashier | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FGA2.10 | Honor Accountant | 0 | SWA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| sub total | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PROG A31 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PROYEKSI PENGELUARAN | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SALDO BULANAN | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SALDO KUMULATIF | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0